## 0515-0519
日期 | 2017/05/15-19 | 技术部
一、前周预期目标
完成订单页面布局
筛选页面筛选效果以及其他补充细节修改
网站日常维护
二、本周完成
| 购买以及订单页面的布局 | 完成全部布局以及部分js效果，选择付款方式，订单列表table切换，添加地址选择功能等
| 新增页面布局以及交互 | 交互完成
| 完成筛选页面布局以及部分js效果 | 单选、多选、弹出窗口等基本效果
三、下周工作计划
| 完成筛选页面接口调用 | 对接后端以及测试
| 后台订单接口调用部分、数据渲染 | 对接后端
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏

## 0522-0526
日期 | 2017/05/22-26 | 技术部
一、前周预期目标
| 完成订单接口调用，以及页面渲染 | 完成
| 筛选页面接口调用 | 完成
网站日常维护
二、本周完成
| 订单页面接口调用，以及页面渲染 | 完成数据输出以及分类等判断，对接后端以及优化
| 筛选页面接口调用 | 完成
| 首页图片显示bug调试，密码加密处理 | 完成
三、下周工作计划
| 筛选页面数据输出以及优化 | 对接后端以及测试
| 首页无限加载 | 对接后端
| 订单购买、购物车、地址编辑等具体细节实现 | 对接后端
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏

## 0531-0602
日期 | 2017/0531-0602 | 技术部
一、前周预期目标
筛选页面数据输出以及优化
首页无限加载
订单购买、购物车、地址编辑等具体细节实现
二、本周完成
| 筛选页面数据输出以及优化以及测试 | 完成
| 首页无限加载 | 完成
| 购物车页面数据输出、地址选择页面、价格以及件数计算 | 完成
三、下周工作计划
| 对接地址接口 | 对接后端
| 支付功能接口调用 | 对接后端
购物车页面以及订单页面细节优化
| 订单详情页面展示 | 对接后端
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏

## 0605-0609
日期 | 2017/0605-0609 | 技术部
一、前周预期目标
| 对接地址接口 | 等待与后端对接
| 支付功能接口调用 | 等待与后端对接
| 订单详情页面展示 | 完成
| 购物车页面以及订单页面细节优化 | 完成
二、本周完成
| 订单详情页面接口调用以及数据输出，买家下单信息，地址，价格，艺术品详情，以及支付方式等 | 完成
| 购物车页面、订单列表页面细节优化。根据后台返回数据状态码判断订单状态显示情况以及样式，搭建详情、退款等页面切换 | 完成
日常网站维护
| 首页根据价格来判断具体显示情况，显示出售或者展示，以及具体到详情页面中是否可以购买 | 完成
| 支付功能接口数据处理，地址，艺术品信息，价格，件数等 | 完成
三、下周工作计划
优化页面加载速度等
页面模板调试
日常网站维护
等待与董建对接其他接口
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏

## 0612-0616
日期 | 2017/0612-0617 | 技术部
一、前周预期目标
| 加载图片页面优化 | 完成
| 部分页面模板调试 | 完成
日常网站维护
二、本周完成
| 订单相关页面本地手动mock数据，本地mock测试，线上用穿透技术测试，访问已有接口，测试判断返回数据格式是否准确 | 完成
| 首页替换，改版用freemaker模板引擎 | 完成
日常网站维护
| 下单地址部分改版，把订单信息数据处理好，传入后端，等待接口中 | 因为之前的多地址的暂时没有接口，所以先改一个地址的，先把数据传入后端，多地址的之后迭代，先让wap上线
三、下周工作计划
协助董建熟悉wap端业务代码
与董建对接
日常网站维护
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏

## 0620-0623
日期 | 2017/0620-0623 | 技术部
一、前周预期目标
| 协助董建熟悉wap端业务代码 | 进行中
| 与董建对接 | 进行中
日常网站维护
二、本周完成
| 把wap端项目交接到董建，包括代码位置，设计图，代码内容，以及其他的相关信息；协助董建熟悉wap端现在开发进度以及后端接口情况 | 完成
| 与董健搭建、配置新的项目位置，便于共同维护、开发 | 完成
| 线上测试已有接口，有问题的与董建对接；缺少的接口也交接于董建 | 完成
| 整合订单页面代码，提交到共同维护项目组，对接给董建 | 进行中
| 对购物车页面有无数据进行判断，确定无数据显示信息 | 完成
| 本地用穿透测试已有订单接口，没有数据的或者有问题的与后端对接 | 完成
三、下周工作计划
协助董建熟悉wap端情况
与董建对接订单页面相关信息，解决购买支付功能里面的问题
艺术品征集页面布局
日常网站维护
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏

## 0626-0630
日期 | 2017/0626-0630 | 技术部
一、前周预期目标
艺术品征集页面切图布局
与董建对接
日常网站维护
二、本周完成
| 艺术品征集页面切图 | 完成
| 艺术品征集页面html构建以及css样式编写 | 完成
| 展览计划活动页面切图布局以及调用微信分享接口，并生成对应的二维码链接，完成测试以及上线 | 完成
| 每日一漏艺术家自荐计划页面html构建，css样式编写完成，引用微信分享接口，测试并上线 | 完成
三、下周工作计划
艺术品征集展开页面布局
艺术品征集页面细化
日常网站维护
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏

## 0703-0707
日期 | 2017/0703-0707 | 技术部
一、前周预期目标
艺术品征集展开页面布局
艺术品征集页面细化
日常网站维护
二、本周完成
| 线上wap端购买页面bug修复，解决层级错乱无法正常显示问题 | 完成
| 艺术品征集页面展开部分结构构建以及样式调试，完成布局待测试 | 完成
| 艺术品征集页面用fiddler拦截测试，在手机端经行测试 | 完成
| 艺术品征集页面测试后微调，细节上尽量做到与设计图一致 | 完成
三、下周工作计划
完成其他页面基本布局
布局完成后基本css编写
日常网站维护
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏

## 0710-0714
日期 | 2017/0710-0714 | 技术部
一、前周预期目标
完成其他页面基本布局
布局完成后基本css编写
日常网站维护
二、本周完成
| 夏加儿页面改版，完成页面内容改版并且对夏加儿首页做了些优化，部分图片做相应处理，以加快页面打开加载速度 | 完成
| 解决首页字段缺失bug | 完成
| 按照需求调整部分图标位置 | 完成
| 艺术品征集页面布局 | 进行中
三、下周工作计划
艺术品征集页面布局
日常网站维护
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏

## 0717-0721
日期 | 2017/0717-0721 | 技术部
一、前周预期目标
艺术品征集页面布局
日常网站维护
二、本周完成
| 与董建对接wap端个人登录以及注册中接口问题并解决 | 完成
| 解决pc端网站首页底部页脚链接显示错误问题 | 完成
| 处理文章页面页脚布局错误以及链接跳转错误，改为跟其他页面统一的布局样式，以及页面文字覆盖显示错误问题 | 完成
| 修复防伪标签页面中列表内容文字缩进影响正常显示问题，以及其他页面中的类似问题 | 完成
| 根据网站测试报告修改pc端部分显示不正确的内容，如地址、时间等；修改错误链接以及样式错乱等问题 | 完成
| 根据pc端改版会议分配的bug小组任务，查找网站其余bug | 进行中
| 查找分析pc列表页面加载速度缓慢的原因，并且后续做出前端优化 | 进行中
三、下周工作计划
日常网站维护
对列表页面进行前端部分优化，提高加载速度
pc网站内容更新
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏

## 0724-0728
日期 | 2017/0724-0728 | 技术部
一、前周预期目标
pc网站内容更新
对列表页面进行前端部分优化，提高加载速度
日常网站维护
二、本周完成
| 整理pc艺术品列表页面中的js文件逻辑，提取并合并文件，合并后排查bug，替换原有部分文件为压缩版 | 完成
| 提取pc艺术品列表页面内嵌的css代码以及外部文件，并合并到一个文件中，压缩后引用新的css文件，减少请求 | 完成
| 整理抽取pc头部和页面底部的图标文件，合并21张图片并压缩后引用，减少请求；并提取部分不可替换图片进行压缩 | 完成
| 修改pc中header文件、ysplist、以及footer文件中的html以及css，以保证替换掉21张小图为一张大图后页面样式不变 | 完成
| 测试整理艺术家列表页面加载缓慢原因，整理合并代码，做好前端优化工作 | 进行中
| pc首页部分细节做更新改版替换 | 完成
三、下周工作计划
日常网站维护
优化艺术家列表页面
继续开发艺术品征集页面
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏

## 0731-0804
日期 | 2017/0731-0804 | 技术部
一、前周预期目标
pc网站内容更新
优化艺术家列表页面
继续开发艺术品征集页面
二、本周完成
| 整理pc艺术家列表页面内嵌css代码以及外部文件，合并压缩后引用，减少请求以优化页面 | 完成
| pc首页推荐店家板块替换为品牌合作 | 完成
| pc新手上路、支付方式、提货物流、常见Q&A等页面内容替换更新 | 完成
| 夏加儿系列页面footer文件替换修改，与其他页面统一；以及解决关于我们页面样式错乱问题 | 完成
| pc艺术家列表页面js文件整合，排错等优化；以及测试网络 | 完成
三、下周工作计划
日常网站维护
pc内容更新
艺术品征集页面开发
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏

## 0807-0811
日期 | 2017/0807-0811 | 技术部
一、前周预期目标
pc网站内容更新
pc内容更新
艺术品征集页面开发
二、本周完成
| 按照需求调整PC部分板块布局样式以及bug，如推荐艺术品上面等细节 | 完成
| 解决毅峰网站测试报告中整理的PC页面的bug | 完成
| 艺术家详情页改版 | 进行中
| 更改wap端捡漏文字说明，解决页面样式问题 | 完成
三、下周工作计划
日常网站维护
艺术家详情页改版
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏

## 0814-0818
日期 | 2017/0814-0818 | 技术部
一、前周预期目标
pc网站内容更新
艺术家详情页改版
日常网站维护
二、本周完成
| 艺术家详情页面改版：结构调整，样式重构，table切换效果，页面分楼层加载以及模拟接口数据本地mock测试 | 完成
| artgogo第二代纳米防伪连锁标签 页面替换：重构页面内容以及结构、样式，测试上线 | 完成
| 防伪码页面改版以及测试上线 | 完成
| 完成七夕活动页面编写并测试，待上线 | 完成
三、下周工作计划
日常网站维护
线上对接艺术家详情页面并测试
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏

## 0821-0825
日期 | 2017/0821-0825 | 技术部
一、前周预期目标
pc网站内容更新
线上对接艺术家详情页面并测试
日常网站维护
二、本周完成
| 与董建对接改版详情页面接口，线上测试 | 完成
| 解决毅峰网站测试报告中的Pc端bug | 完成
| 按需求调整页面部分细节，给页面添加微信分享功能，以及返回上一页等需求 | 完成
三、下周工作计划
日常网站维护
艺术品征集页面开发
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏

## 0828-0901
日期 | 2017/0828-0901 | 技术部
一、前周预期目标
日常网站维护
艺术品征集页面开发
二、本周完成
| 解决艺术家详情说明文字部分 字体大小、颜色、样式杂乱，以及留白横线等不统一问题 | 完成
| 排查毅峰网站测试报告中的PC端bug | 完成
| 艺术品征集页面图片上传以及验证图片效果 | 进行中
三、下周工作计划
日常网站维护
艺术品征集页面开发
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏

## 0904-0908
日期 | 2017/0904-0908 | 技术部
一、前周预期目标
日常网站维护
艺术品征集页面开发
二、本周完成
| 排查毅峰网站测试报告中的PC端bug并解决 | 完成
| 艺术品征集页面图片上传以及验证图片效果开发，实现上传预览、尺寸大小控制以及添加删除等 | 完成
| 配置艺术品详细信息选择参数，与pc保持一致 | 进行中
三、下周工作计划
日常网站维护
艺术品征集页面开发
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏

## 0911-0915
日期 | 2017/0911-0915 | 技术部
一、前周预期目标
日常网站维护
艺术品征集页面开发
二、本周完成
| 测试上传图片功能，解决微信测试中无法显示预览图bug，待对接接口以及后期线上测试 | 完成
| 艺术品上传信息参数配置，与pc统一 | 完成
病假
| 模拟选择器功能开发中 | 进行中
三、下周工作计划
日常网站维护
艺术品征集页面开发
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏

## 0918-0920
日期 | 2017/0918-0920 | 技术部
一、前周预期目标
日常网站维护
艺术品征集页面开发
二、本周完成
| 模拟选择器功能开发，实现选择功能，待线上测试 | 完成
| 版画，表框等单选以及多选效果开发完成，待线上测试 | 完成
| 选择艺术家页面前端开发完成，待后端提供搜索接口，完成搜索功能以及之后线上测试 | 完成
| 发布作品功能前端基本验证完成，待后端提供接口后进行测试 | 完成
三、下周工作计划
日常网站维护
本地mock测试
四、工作问题反映
五、主管批示及意见
进程评估 |  | 张义敏